## Sheet1
Proposition de schéma de « Pert »

		janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	Oct
Date AG		14-janv.	6-févr.	4-mars	???	???	???	???	???	???	???

Elargissement		Identifier les acteurs "institutionnels" à associer + lien avec cercle Mosaïk. Contacter ces acteurs		Contacter ces acteurs
		Appel public à rejoindre mouvement (nouveau nom)	Elargissement via cercles thématiques: inviter des acteurs extérieurs

Programme		Travail propositions, statut des groupes thématiques + mise en place d'un cercle "Rédaction Programme"	Arrêter les chapitres du programme + check sources déjà produites (programme Ecolo 2012 & 2018, programme Demain, Pirates, Réinventons Liege,…)		Rédaction du programme		Présentation du Programme

		Tables rondes thématiques - confrontation de nos idées avec le public, enrichissement des propositions.					Soirées de présentation du programme / prop clés

Communication

Candidats / Liste		Candidats strat: profil, nombres,… + méthode de désignation ?		Désignation candidats stratégiques	Méthode désignation	Désignation liste complète?

Fonctionnement		Eval CDC				Installer le bureau de campagne		Préparation la nég., dans toutes ses dimensions : audit budgetaire, organigramme, contacts pol.,…

Campagne					Evenement de lancement de campagne
			Pré-campagne: rencontres thématiques (voir plus haut) + 1 évenement "externe" par mois (à destination du grand public)				Campagne de terrains (débats, porte-à-porte, présence évenements, soirée "Tupper Vert" ou similaire, organisation d'évenements,….) - plan à établir par le bureau de campagne